附件1

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第2号整改任务验收销号公示

一、整改任务

结构性污染未得到有效解决。产业结构转型和布局调整是改善大气根源性污染的主要途径，临汾市仍未摆脱能源资源型、耗能排放式经济束缚，全市“煤焦钢电”四大产业工业增加值占到全市工业增加值的90%以上，且70%的工业企业和人口，以及主要的交通运输干线集中在汾河谷地，“小容量、大排放”问题突出，结构性污染还是主要问题。

二、整改目标

进一步优化全县产业结构、能源结构、交通运输结构，持续改善环境空气质量，推进传统高耗能高排放行业存量项目升级改造和节能减排技术改造；加快新旧动能转换，绿色产业蓬勃发展。

三、整改措施

1、不断优化产业布局，调整产业结构。积极对接国省重大战略和产业发展方向，以我县现有产业基础为依托，以“三大板块”重新布局为抓手，坚定不移推动现代产业体系构建。根据我县产业布局、产业结构进行深度调整。加快推进“两高”项目“退城入园、退川入谷”和转型升级、先进产能项目建设。

2、加快培育壮大新兴产业，加快战略性新兴产业成链集群发展。依托现有产业优势，加速形成装备制造业集群、新材料集群，鼓励发展新技术、新业态,做好煤炭资源多元化利用、非常规天然气增储上产，战略性加速增长赋能；

3、突出规划引领、加强宏观研究，顺应新一轮技术革命和产业变革趋势，紧抓重要战略机遇期，调整产业结构，布局新基建、突破新技术、发展新材料、打造新装备、研发新产品，努力构建高质量现代产业体系；

4、加快能源结构调整。推动新旧动能转换，一方面坚持能耗双控制度，狠抓重点领域节能降耗，全力完成“十四五”规划煤炭消费总量负增长目标；另一方面大力发展非化石能源，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新型电力系统,开工建设一批风电、光伏发电等新能源项目，不断提高新能源发电装机容量占比；

5、深入优化交通运输结构。按照高质量发展要求，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，推动大宗货物运输“公转铁”，优化铁路运力配置，充分发挥建成铁路专用线作用。不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，年货运量150万吨以上工业企业在完成铁路专用线建设前，需使用新能源车辆或达到国五及以上标准的车辆进行公路运输。努力减少公路运输量，不断增加铁路运输量，探索拓宽多式联运，推进城市绿色货运，加快构建现代综合交通运输体系。

四、整改完成情况

1、认真贯彻落实临汾市“三大板块”产业发展布局，全力推进翼城县“三箭齐发”工业振兴规划，稳步推进翼城精品钢铁基地项目建设。我县晋南钢铁项目的能耗及煤炭消费替代方案已通过省能源局审查，环评于2022年9月份完成编制环评报告，11月11日取得专家评审意见，12月8日取得省生态环境厅预审意见，12月27日由县政府向市政府上报项目请示并附项目论证意见。2022年4月份编制完成项目能评报告，于2022年5月19日取得省能源局预审意见。闽光焦化项目2020年2月办理了焦化升级项目备案、2021年7月办理了4万吨高性能碳负极新材料项目备案，2022年10月27日办理了焦炉煤气制LNG联产合成项目备案。2022年9月13日年产4万吨高性能碳负极材料及156万吨焦化转型升级项目取得山西省环保厅环评批复。2022年7月25日项目通过省发改委“两高”审核并批准建设。2022年11月7日156万吨焦化转型升级项目取得山西省能源局能评批复。2022年10月7日晋南钢铁项目和闽光焦化项目举行了开工奠基仪式。晋南钢铁厂前区已完成土方平整和地基静载检测实验(测试地基承载能力)，2023年3月底完成了热连轧区域和高炉区域土方平衡及平整压实工作。预计5月中旬完成全厂区地质勘探施工。闽光焦化2023年1月份开始土建施工。计划于2023年9月25日，2号焦炉和配套干熄焦炉同步投产;2023年11月25日，1号焦炉投产。

2、编制了《翼城县“十四五”区域融合发展规划》《翼城县“十四五”新基建新业态发展规划》《翼城县“十四五”转型综改试验重大改革规划》等文件，为我县规划引领，强化区域融合发展，加强宏观政策研究指引了方向。

3、2021年全面完成市定3.9%目标任务基础上，我县能源消费量较去年下降15%左右。2022年1-12月份规上企业能源消费总量46万吨标准煤，同比下降11.7%。煤炭消费总量为20.25万吨，较去年25.23万吨，同比下降19.7%。

4、加快能源结构调整，山西龙源新能源有限公司山西龙源翼城200MW风电项目取得县级支持性文件并接入临汾市新能源项目三年活动库，项目可研已编制，山西省2022年新能源竞争性配置方案已在省能源局网站公示。翼城县抽水蓄能项目完成初步分析报告编制、省自然资源厅、省生态环境厅及省林草局等部门核查，纳规前期资料已报省能源局新能源处。

5、我县没有150万吨以上的规模企业。2022年我县累计生产原煤404.3万吨、精煤192.4377万吨，共计生产596.7377万吨，其中铁路运输135.323万吨，铁路运输占比22.69%。2023年1月份以来我县累计生产原煤110.71万吨、精煤39.97吨，共计生产150.68万吨，其中铁路运输24.02万吨，铁路运输占比15.94%。