## 整改台账
附件1：
山西黄河流域临汾段翼城水资源开发利用保护情况审计反馈问题整改台账
序号 | 问题类型 | 问题 | 具体问题描述 | 整改类型 | 整改措施 | 整改进展 | 整改时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 责任人
1 | 政策落实方面 | 16个计划用水户未纳入计划用水管理 | 截至2022年底，全县16个取水户均未严格执行计划用水管理办法，未纳入计划用水管理。 | 分阶段整改类 | 根据《山西省计划用水管理办法》，将符合条件的用水户纳入计划用水管理，按时下达年度用水计划。 | 按照临水河资〔2022〕257号文件要求，对16个取水户分类整理，将符合条件的取水户纳入计划用水管理 | 2025-02-01 | 县水利局 县住建局 | 县工科局 | 翼投水务公司 | 程克甲 梁军民
2 |  | 6家用水单位未纳入重点监控用水名录 | 截至2023年底，全县6家用水单位未纳入重点监控用水单位名录。 | 立行立改类 | 按照省水利厅关于重点监控用水单位名录管理的要求，更新市级重点监控用水单位名录，将符合条件的用水户纳入名录。 | 已完成 | 2024-06-01 |  |  | 县水利局 县住建局 | 程克甲 高华
3 |  | 4个渠首和49个干支渠口门未安装取水计量 | 我县大中型灌区，有4个渠首和49干支渠口门未安装取水计量。 | 分阶段整改类 | 1、组织相关灌区对取水计量情况进行摸底核实，结合灌溉设施实际分类实施整改。 2、结合大中型灌区续建配套与节水改造项目，同步实施取水计量设施建设，确保满足取水计量需求。 |  | 2025-04-01 | 县水利局 |  | 县灌区服务中心 | 孟兆虎
4 |  | 1户用水户超计划用水3.6115万立方米。 | 2021年我县1户用水户下达计划用水4.95万立方米，实际用水8.5615万立方米，超计划用水3.6115万立方米。 | 立行立改类 | 1、对超计划用水情况进行摸底核实，区分不同用水类型实施分类整改。 2、对自备水源用水单位，按照《山西省水资源税改革试点实施办法》征收超计划（超限额）用水水资源税。 | 已查封 | 2024-06-01 |  |  | 县水利局 | 程克甲
5 |  | 2个新审批项目无证取水 | 存在涉水项目审批与项目用水管理不衔接的情况。行政审批部门在涉水项目备案环节未对项目的需水量进行严格审查，水利部门对项目备案情况不明，造成项目投产后无法办理取水许可证，无证取用地下水，不利于推进“以水定产”落实。 | 分阶段整改类 | 1、县行政审批局与县水利局进一步建立完善审管衔接协调机制。 2、督促指导相关项目加快办理取水许可手续，申领取水许可证。 | 1、晋源实业有限公司已取得取水许可审批文件 2、山西王昶喜建材有限公司水资源论证表已编制完成 | 2025-04-01 | 县行政审批局 县水利局 |  | 县行政审批局 | 王克祥
6 | 水资源开发利用方面 | 非常规水使用不达标 | 临汾市“十四五”期间用水总量控制目标中明确，我县“非常规水最小利用量”为350万立方米。2020年至2022年，全县非常规水实际用水量分别为100万立方米、100万立方米、123万立方米，分别少250万立方米、250万立方米、227万立方米。 | 持续整改类 | 1、落实最严格水资源管理制度，优化水资源配置管理工作，按照“用足黄河水、用好地表水、涵养地下水、多用再生水和矿井水”的原则，对各区县下达年度用水计划，严格制定各区县非常规水最小利用量。 2、新增或延续取水许可手续时，优先配置非常规水源，督促用水户多用再生水和矿井水，确保达到“十四五”非常规水最小利用量目标。 | 将非常规水纳入年度取水计划，优先配置非常规水源，督促用水户多用再生水和矿井水 | 2029-04-01 | 县水利局 | 县住建局 | 县水利局 | 程克甲
7 |  | 水源地无证取水 | 2021年和2022年，我县城市集中水源地及备用水源地未办理取水许可证。（曹家坡水源地、龙女水源地) | 分阶段整改类 | 对水源地无证取水行为进行查处，并加快办理取水许可证。 |  | 2025-04-01 | 县水利局 县工科局 |  | 翼投水务公司 | 梁军民
8 |  | 8个重点及非重点企业无证取水 | 2021年至2022年，翼城8家企业未经许可擅自取用地下水44.34万立方米。 | 分阶段整改类 | 对企业无证取水行为进行查处，并分类整改：符合政策要求的，限期办理取水许可证；不符合政策要求的，依法关停自备水源。 | 1、翼城县曙光砂厂、翼城县福旺铸造实业有限公司、翼城新虎威矿山环境治理有限公司停产，水利局下达了催办通知书； 2、翼城县里砦镇艳强砂厂、山西王昶喜建材有限公司水资源论证表已编制，取水许可正在办理中； 3、 翼城县天翼矿业有限公司、 阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司两家企业正在资源整合中； 4、晋源实业有限公司已取得取水许可审批文件，正在申请发证。 | 2025-04-01 | 县水利局 |  | 县行政审批局 | 王克祥
9 |  | 超采地下水1356.13万立方米 | 截至2020年底，临汾市侯马、襄汾、翼城、曲沃4个县超采地下水1468万立方米，2021年至2022年实际压采地下水111.87万立方米。截至2023年底，4县仍超采地下水1356.13万立方米。 | 持续整改类 | 1、配合省级完成地下水管控指标确定和印发工作。 2、督促相关县市加快推进水源置换、节约用水等措施，减少地下水开采量，确保地下水取水量控制在指标以内。 | 我县已下发《翼城县山丘区岩溶地下水超载区治理实施方案》，通过调引黄河水、水源置换、非常规水利用等措施，有序推进超载区治理工作，确保地下水取水量控制在指标以内。 | 2029-04-01 | 县水利局 | 县农业农村局县现代农业发展中心 | 南唐乡 南梁镇 唐兴镇 中卫乡 | 武长青 秦光耀 杨 鑫 师俊丽
10 | 水资源保护方面 | 浍河河道管理范围内存在建筑用地、耕地、林地 | 经对比翼城浍河河道管理范围内，存在耕地11353.94亩，存在建设用地1271.6亩，存在林地904.23亩，存在农村住宅10处98.05亩，存在设施农业16处26.25亩。 | 持续整改类 | 1、依据《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，对河道管理范围内的耕地，结合“三区三线”划定工作，在不妨碍行洪、蓄洪和输水等功能的前提下，依法依规分类处理，对未纳入耕地保护目标任务范围内的不稳定利用耕地逐步进行调整；由水利、农业部门督促各相关部门对于确有必要保留下来的耕地，不得种植妨碍行洪的高秆作物，严禁以各种名义围湖造地、非法围垦河道。 2、由县林业局对河道范围内林地进行调查，现地为林地的部分，逐步改换树种，避免影响河道行洪能力；若现地不是林地，在图斑监测工作中进行调出。 3、由县自然资源部门将所涉项目用地纳入县、乡级国土空间规划。 |  | 2029-04-01 | 县自然资源局 |  | 县自然资源局 县水利局 县农业农村局 县林业局 | 王红华 孙国峰 王志刚 李金鑫
11 |  | 水源地未编制保护区技术划分报告及未划定一级、二级保护区范围 | 水源地未编制保护区技术划分报告及未划定一级、二级保护区范围。截至2022年底，县自来水公司曹家坡水源地（新增4眼井）未编制保护区技术划分报告及未划定一级、二级保护区范围。 | 分阶段整改类 | 按规定要求加快水源保护区划分技术报告编制工作，并按权限报批。 |  | 2025-04-01 | 市生态环境局翼城分局 | 县水利局 县自然资源局 | 市生态环境局翼城分局 | 王磊
12 |  | 水源地保护区内未设置界碑警示标牌 | 截至2022年底，曹家坡水源地（新增4眼井）未设置地理界标和警示标志。 | 立行立改类 | 限期完成11个水源地保护区地理界标和警示标志设置。 |  | 2025-06-01 |  |  | 市生态环境局翼城分局 | 王磊
13 |  | 无备用水源 | 截至2022年底，翼城县无城市供水备用水源。 | 分阶段整改类 | 研究并确定城市供水备用水源，保障应急饮用水供应。 |  | 2025-04-01 | 县住建局 县水利局 | 县工科局 | 翼投水务公司 | 梁军民
14 |  | 未按照规定对水源地取水口安装计量设施 | 截至2022年底，翼城县曹家坡水源地单个水井未安装流量计量设备，无法分井计量。 | 立行立改类 | 督促水源地管理单位对水源地各取水口按规定分别安装计量设施。 | 已完成 | 2024-06-01 | 县水利局 |  | 翼投水务公司 | 梁军民
15 |  | 非法凿井2眼取水 | 经审计核实，截至2023年11月底，翼城县发现区域内存在2口取水井未办理取水许可证，未纳入取水井排查台账管理，存在非法凿井取水问题，造成水资源税和环境保护税流失。 | 分阶段整改类 | 对2眼水井情况进行查处，并分类处置：符合政策要求的，限期办理取水许可手续；不符合政策要求的，依法予以关停封闭。 | 已完成 | 2025-04-01 |  |  | 县水利局 | 程克甲
16 |  | 建筑垃圾填埋场建设滞后 | 截至2023年10月底，我县未设立建筑垃圾处理场所，建筑垃圾随意倾倒。 | 分阶段整改类 | 积极推进建筑垃圾处置设施建设，确保建筑垃圾按规定处置。 |  | 2025-04-01 |  |  | 县住建局 | 高华
17 |  | 以土地整治、复垦项目等公益项目名义变相建设永久性填埋场 | 2021年至2022年，翼城县恒新环境治理有限公司以“土地整治”“土地复垦”名义将未破坏荒沟、灌木林地损毁，实施煤矸石填沟造地项目；截至2023年11月底，翼城县恒新环境治理有限公司煤矸石填沟造地项目未办理土地手续和土地复垦方案审批手续的情况下先后向煤矿洗煤厂等企业收取煤矸石处理费589.6万元后，将煤矿洗煤厂等企业产生煤矸石62.8万吨倾倒填埋，其余翼城县杰龙商贸有限公司煤矸石填沟造林项目等15个填沟造林、造地项目目前均在办理前期手续中，未开工建设，对河道造成较大的安全隐患。 | 分阶段整改类 | （1）对未办理土地、环评等相关手续实施填沟造地项目的企业依法依规进行查处。 (2)对未开工的填沟造地、造林项目进行核实，符合土地手续办理条件的，加快办理土地手续；不符合土地手续办理条件的，及时叫停项目。 |  | 2025-04-01 |  |  | 县自然资源局 市生态环境局翼城分局 | 王红华 王磊
18 | 水资源相关资金管理使用方面 | 特种行业用水量未经核定，少收水费25.56万元及水资源税2.71万元 | 翼城县特种行业正常营业的有45户，2021至2022年用水共计9506吨，按照特种行业水费标准应征收28.52万元水费，实际征收2.96万元水费，少征收25.56万元水费；按每吨水3元代收水资源税2.85万元，实际代收水资源税0.14万元，少代收水资源税2.71万元。 | 分阶段整改类 | 对特种行业用水量进行核定，尽快完成税款的征缴入库工作。 |  | 2025-04-01 | 县住建局 | 县税务局 县工科局 | 翼投水务公司 | 梁军民
19 |  | 1个建设项目已完工未经竣工验收 | 截至2023年11月底，翼城县2022年杨家河小流域综合治理工程已完工未经竣工验收。 | 持续整改类 | 督促指导项目法人加快推进各项验收准备工作，按照验收规程要求加快工程验收工作，确保项目稳定运行。 |  | 2029-04-01 | 县水利局 |  | 县行政审批局 | 王克祥
20 |  | 3个项目未及时取得开工备案 | 截至2023年11月底，我县3个项目未及时取得开工备案。 | 分阶段整改类 | 对照未开工备案项目清单，组织未及时办理开工备案的在建工程立即整改，限期完成开工备案。 | 已完成 | 2025-04-01 |  |  | 县水利局 | 侯朝流