## Sheet1
附件：
翼城县学前教育普及普惠政策落实情况专项审计调查报告反馈问题整改任务及责任清单
翼城县人民政府办公室（加盖公章） | [7 empty] | 1 2025 年 4 月 18 日
序号 | 问题序号 | 问 题 阐 述 | 问 题 缘 由 | 整改要求 | 整改时限 | 整改措施 | 进度 安排 完成 时限 | 推进情况 | 存在的问题 | 整改结果（已整改、正在整改、未整改） | 责任单位 | 具体责任人及联系方式 | 责任领导及联系方式 | 备 注
1 | 三、（四）1 | 1.部分幼儿园办学指标不符合规范化办园要求。 (1)超360人规模举办幼儿园3所。翼城县县直幼儿园604人，人均建筑面积7.59平方米；翼城县唐兴镇古城幼儿园471人，人均建筑面积3.86平方米；翼城县汇丰学校附设幼儿园562人。 (2)翼城县唐兴镇下高幼儿园、翼城县北关幼儿园等13所幼儿园室外游戏场地面积不达4平方米建设标准。 | 上述(1)(2)项做法，不符合《幼儿园工作规程》(2016年教育部第39号令)第十一条“幼儿园规模应当有利于幼儿身心健康，便于管理，一般不超过360人”,《幼儿园建设标准(建标175-2016)》(教发函〔2016〕231号)第十三条“园区总平面规划包括总平面布置、竖向设计、管网综合设计等，并应符合下列原则……3.室外地面游戏场地人均面积不应低于4m²"等规定，属于分阶段整改类问题。 | 完善辖区内学前教育机构布局规划，通过新建公办幼儿园和认定普惠性民办园，增加普惠学位供给，逐步消除大班额、超大园等现象，改扩建既有幼儿园基础设施，使园区内的硬件建设符合标准。 | 分阶段整改类（1年） | 1.限制招收幼儿数量，人均建筑面积达到8平米。 2.增加幼儿园室外游戏场地面积，达到4平方米建设标准。 | 2026/ 3/30 | 1.规范招生制度，严格控制在园幼儿数量，3所超规模幼儿园都将于9月份达到标准要求。 2.三所幼儿园停办。翼城县唐兴镇世家庄大风车幼儿园、翼城县唐兴镇寿城成长快乐幼儿园、翼城县唐兴镇北关智才幼儿园与2024年8月份停办。 3.翼城县北关幼儿园新园区建设完毕，将于9月份搬迁，面积达标。 4.翼城县县直幼儿园、翼城县唐兴镇下高幼儿园、翼城县康乐经典幼儿园、翼城县唐兴镇中石桥幼儿园、翼城县唐兴镇城内大风车幼儿园5所幼儿园9月份控制在园幼儿总数，面积达标. 5.翼城县汉德三维幼儿园、翼城县唐兴镇古城幼儿园、翼城县汇丰中央公馆智才幼儿园、翼城县金豆启智园4所幼儿园增加室外游戏场地面积，9月份达标后更新计统系统数据。 | 无 | 正在整改 | 翼城县人民政府、翼城县教育体育局 | 李海山 13903571657 | 翟力龙 13603571955
2 | 三、（四）2 | 2.部分幼儿园教职工配备不符合有关规定。 翼城县唐兴镇封比幼儿园、翼城县唐兴镇世家庄幼儿园等30所幼儿园保教人员配备不达规定比例1:9。其中，公办幼儿园27所，普惠性民办幼儿园3所。 | 上述做法，不符合教育部《关于印发〈幼儿园教职工配备标准(暂行)〉的通知》(教师〔2013〕1号)“全园保教人员与幼儿比1:7~1:9",省教育厅《关于印发〈山西省幼儿园办园基本标准(试行)〉的通知》(晋教基〔2016〕12号)“26、幼儿园应当按照《幼儿园教职工配备标准(暂行)》配足配齐教职工，实行资格准入制度，做到持证上岗”、“27……专任教师应取得幼儿园教师资格证。保育员应具备高中毕业以上学历，受过幼儿保育职业培训”等规定，属于分阶段整改类问题。 | 县教体局加强幼教从业人员管理，全面落实保教人员持证上岗制度，督促幼儿园按照在园幼儿数量，配足配齐教职工，提高服务水平。 | 分阶段整改类（1年） | 加强幼教从业人员管理，落实保教人员持证上岗制度。通过教师招聘，合理调配、及时补充专任教师，确保按规定配比配足配齐。 | 2025/ 9/1 | 1.唐兴镇世家庄幼儿园、翼城县唐兴镇寿城成长快乐幼儿园、翼城县唐兴镇世家庄大风车幼儿园、翼城县唐兴镇北关智才幼儿园4所幼儿园停办 2.翼城县唐兴镇封比幼儿园、翼城县中卫乡中心幼儿园等23所公办园由教体局统一调配中小学富余在编教师到幼儿园任教，达到1:9配备标准。 3.翼城县金豆启智园、翼城县金苹果幼儿园、翼城县汇丰中央公馆智才幼儿园3所民办幼儿园增加聘任教职工数量，达到配备标准。 | 无 | 正在整改 | 翼城县人民政府、翼城县教育体育局、翼城县人力资源和社会保障局 | 李海山 13903571657 | 翟力龙 13603571955
3 | 三、（二）5 | 5.保教人员的工资福利待遇未得到有效保障。 (1)公办幼儿园专任教师尚未实行同工同酬。 (2)未按规定为聘用的教职工缴纳社会保险费用。 | 上述(1)(2)项做法，不符合省教育厅《关于印发〈山西省幼儿园办园基本标准(试行)〉的通知》(晋教基〔2016〕12号) “五、经费保障……幼儿园举办者依法保障幼儿园教职工的工资 福利待遇，足额缴纳各项社会保险费用，实行同工同酬",《中华 人民共和国社会保险法》第五十八条“用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费”的规定，属于持续整改类问题。 | 县教体局、人社局研究完善幼教工作人员的薪酬制度，要求幼儿园举办者依法用工，为聘用的教职工足额缴纳社会保险费用，逐步推行同工同酬，切实保障幼儿园教职工权益。 | 持续整改类（5年） | 1.将中小学富余编制调整到幼儿园任教；2.为编外保育员等职工增加缴纳五险一金。 | 2030/ 3/30 | 1.将全县162名中小学富余编制调整到幼儿园任教，加上原有在编幼儿教师112人，调整后公办园在编教师达到274人，专任教师/幼儿比达到1：14.6，没有编外教师，4月份已调编90人，其余72人将于9月份前调整到位，解决同工同酬问题。 2.为编外保育员等职工增加缴纳五险一金，标准为1406元/人·月。目前缴纳渠道已畅通，各园正在开通保险缴纳账号，9月份幼儿园收费标准调整后或由政府财政补贴解决相关资金实现五险一金全部缴纳。 | 无 | 正在整改 | 翼城县人民政府、翼城县教育体育局、翼城县财政局、翼城县人力资源和社会保障局、县委编办 | 李海山 13903571657 | 翟力龙 13603571955