**翼城县县域养老服务体系创新试点项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目分类** | | **项目名称** | **项目内容** | **完成时限** | **项目资金**  **（万元）** |
|
| 创新  试点 | 优化完善县乡村三级养老服务网络 | 1.县综合福利服务中心 | 已通过政府常务会议通过，以公建民营的方式遴选有资质的第三方进行资金投入和运营。 | 2025年12月底 | 0 |
| 2.县综合养老服务平台 | 依托现有基础设施与建设成果选择购买服务形式持续推进翼城县综合养老服务平台建设，实现对全县老年人的全范围数据摸底，对养老机构、敬老院、社区日间照料中心、老年食堂等养老服务场所的全方位监管，保证与市级平台的全时段对接，形成“数据驱动、全域覆盖、智能响应”的养老服务监管体系。 | 2025年7月底 | 25 |
| 3.老年人数据摸底 | 制定标准化数据采集规范，在全县域开展60周岁以上老年人口专项普查。重点采集健康档案、家庭结构、居住状况、经济条件等5类核心数据，依托智慧养老服务平台构建动态更新的全域老年人信息数据库。 | 2025年4月底 | 5 |
| 4.老年人能力评估 | 基于全县60周岁以上老人数据情况，对符合条件的500名老人进行分批次综合能力评估，实现对老年人能力评估的分级分类管理。 | 2025年5月底 | 15 |
| 5.探索居家上门服务 | 在全县开展居家养老上门服务，率先为300以上名空巢老人、高龄老人、失能半失能老人等试点服务对象提供上门“六助”养老服务，以服务次数的奖补方式进行奖补。 | 2025年12月底 | 96 |
| 6.快乐老年人大学 | 打造翼城县老年大学教育学习点挂牌与运行，配备智能教学设备及专业适老桌椅、构建“康养+文艺+技能”多元化课程体系，鼓励60岁以上老年人积极进入快乐老年大学，促进“老有所学、老有所乐、老有所为”，推动“养老”向“享老”转化。 | 2025年12月底 | 40 |
| 优化完善县乡村三级养老服务网络 | 7.提质改造区域  养老服务中心 | 对浮图区域养老服务中心、程公区域养老服务中心进行提档升级，充分利用乡镇综合养老服务设施，扩大服务区域范围，拓展兜底保障、全托日托、居家上门、服务转介、政策宣讲、技能培训等多样化服务，形成“兜底有力、服务多元、辐射高效”的区域养老示范样板。 | 2025年12月底 | 40 |
| 8.老年协会或互助  养老组织建设 | 在9个乡镇挂牌老年协会。县级统筹培育并组建老年协会以及互助型养老社会组织，建立具备公益性专业人才梯队的服务资源库；各乡镇扎实推动养老互助组织挂牌工作，充分依托现有活动场所，结合县级养老服务资源库的优势，打造“县级枢纽+乡镇支点”基层养老互助服务阵地，实现健康指导、文化娱乐、心理咨询、法律援助等丰富多元的服务精准对接。 | 2025年7月底 | 2 |
| 9.打造特色养老  服务品牌 | 古城社区聚焦连锁化运营，打造“标准化养老服务体系”品牌，完善机构建设、服务流程、人员培训等标准规范，形成可复制推广的机构养老模式；丹阳社区主要以推动医养结合为亮点养老品牌，创新“机构养老+医疗服务资源”点对点服务特色，实现老年人健康评估、老年人健康服务、老年人日常监测等医养服务新模式。文昌社区以资源整合为导向，打造“城市社区日间照料+残疾人康复疗养+高龄老人机构养老+残疾人创业”一站式综合性养老服务品牌，以申报项目的奖补方式推动形成“一社一品”养老服务新格局。 | 2025年12月底 | 75 |
| 10.打造覆盖全县的  农村助餐点 | 依托老年人口精准摸排数据与养老服务设施分布图谱，统筹布局覆盖全域的村级助老助餐服务网络。按照“资源整合、梯度推进”原则，选择闲置场所改造5个标准化助餐服务示范点，统一对碗柜、桌椅、厨具及就餐餐具等服务设施改造升级，打造简便的助餐点，有效盘活闲置资源解决高龄、独居、失能等特殊老年群体就餐难题。 | 2025年12月底 | 20 |
| 11.提档升级辛庄老年人日间照料中心 | 结合辛庄老年人的年龄结构、健康状况、兴趣爱好等实际情况，科学规划、精准施策，对养老服务基础设施进行全面优化，延伸服务触角，对农村留守、高龄、失能、重残等老年人提供文化娱乐、代买代办、探访关爱探视、老年助餐、寻医送药等多层次多样化可持续帮扶服务。 | 2025年12月底 | 15 |
| 推进养老机构管理运营改革创新 | 12.里砦敬老院质量提升 | 新增护理型床位，完善适老化设施安装与实施（防滑垫、扶手），开展专业护理人员聘用，提升养老机构入住率。 | 2025年7月底 | 18 |
| 13.养老服务行业人才  队伍建设资金 | 组织全县各类养老服务机构开展养老护理员、院长、工作人员、管理人员的专业培训，重点围绕理论知识、生活及技术照料、康复护理、心理护理等方面设置培训课程，对培训合格的养老护理员颁发护理证书，其他人员颁发结业证书。 | 2025年10月底 | 29.5 |
| 14.政策宣传费 | | 在县级开通翼城养老微信公众服务平台、新媒体公众号、直播号等，全方位提升农村养老服务的知晓度、影响力与满意度，让养老服务成果切实惠及广大农村居民。 | 2025年12月底 | 5 |
| 15.预留资金 | | 用于支持养老服务体系创新试点项目各项工作开展过程中在合理范围内产生的费用支出。 | 2025年12月底 | 14.5 |
| 资金合计 | | | | | 400 |